## Лист1
Отчет о выполнении работ по статьям текущий и капитальный ремонт за 2014 г.
№ п/п | Наименование работ | Подрядчик | Договор/ смета | Сумма по договору, тыс.руб. | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. | Период выполнения
Текущий ремонт
1. | Утепление чердачного перекрытия над кв.36, ул. Озимина, 14 | ИП"Шайхуллин" |  | 8.348 | 8.348 | август
2. | Замена радиатора кв.20 ул. Озимина, 14 | МУП "АТС" | №1-14 | 3.692 | 3.692 | июль
3. | Ремонт балконной плиты кв.3 ул. Озимина, 14 | ООО"Ремстройгруппа" | №9-2014 | 6.605 | 6.605 | сентябрь
4. | Ремонт после затопления кв. 41 ул. Озимина, 14 | ООО"Ремстройгруппа" | №11-2014 | 1.838 | 1.838 | ноябрь
5. | Установка входной двери во 2 ом подъезде ул. Озимина, 14 | ООО "Домофонсервис" | № 6/09-2014 | 12 | 12 | ноябрь
6. | Замена канализ.труб. кв.28 ул. Ленина, 45 | МУП "АТС" | №6-14Т/1-14Т | 3.245 | 3.245 | сентябрь
7. | Ремонт скамеек | ООО"Ремстройгруппа" | №4 | 6.151 | 6.151 | сентябрь
8. | Сан.обработка подвала |  | по письму | 1.999 | 1.999 | июль
9. | Страхование лифтов ул. Озимина, 43 а | Росгосстрах | б/н от 29.09.2014 | 5 | 5 | сентябрь
10. | Монтаж освещения на лестнич. площадках верхних этажей ул. Озимина, 43 а | МУП "АКХ" |  | 7.427 | 7.427 | октябрь
11. | Ремонт запорной арматуры на стояке отопления | МУП "АТС" | №6-14 | 0.557 | 0.557 | ноябрь
12. | Ремонт кровли ул. Озимина, 14 | ООО"Ремстройгруппа" | №3/№ 6-14 | 0.547 | 0.547 | октябрь
Капитальный ремонт
1. | Установка радиатора в подъезде №3 ул. Озимина, 14 | МУП "АТС" |  | 9.25 | 9.25
2. | Установка подездных дверей | ООО "Домофонсервис" | №6/09-2014 | 55.5 | 55.5 | октябрь
3. | Ремонт кровли ул. Ленина, 45 | ООО"Ремстройгруппа" | №6/5/2014/ №8 | 110.064 | 59.778 | июль
4. | Ограждение детской площадки ул. Ленина, 45 | ООО "Ритуал" | №3-07/2014/№24-13П | 3.44 | 3.44 | июль
5. | Поверка ОДПУ ул. Ленина, 45 |  | № 7/08-2014 | 20.596 | 20.596 | октябрь
6. | Замена радиаторов кв. 1 ул. Ленина, 45 | МУП "АТС" | №43-14П/ 43-14ж | 46.005 | 46.005 | октябрь
7. | Ремонт козырька 4 подъезд | ООО"Ремстройгруппа" | № 18/09-2014/№ 3 | 8.288 | 8.288 | сентябрь